# LabTab v3 — Plan de la Fase MVP (alineado a la propuesta de colaboración)

Alcance real del cliente · lo que tenemos extra · fases y fechas · Stack: Java 21 + Spring Boot 3.5.16 + PostgreSQL 16 (backend)

# 1. Contexto: la propuesta de colaboración

El proyecto se divide en cuatro hitos con fecha y pago contra entrega:

| Hito | Fecha | Monto |
| --- | --- | --- |
| Auditoría y plan aceptados | 1 de septiembre | $300.000 |
| Alfa | 30 de septiembre | $450.000 |
| MVP | 31 de octubre | $450.000 |
| Primera versión completa | 30 de noviembre | $450.000 |
| Producto terminado | 31 de diciembre | $350.000 |

Stack: el cliente propone como hipótesis unificar web + app en JavaScript/TypeScript con React Native y Expo; el backend Java + Spring Boot es la decisión justificada en la auditoría (se mantiene).

Diseño: la arquitectura de marca, sistema de diseño, UX y UI están a cargo de una diseñadora externa; el desarrollo recibe eso resuelto.

Trabajo: prestación de servicios por proyecto; demo funcional cada dos semanas; criterios de aceptación escritos antes de cada hito; código en la organización de GitHub desde el día uno.

Condiciones de la opción societaria (hasta 15%): los cuatro hitos entregados en plazo, sin vulnerabilidades críticas abiertas al 31/12, pagos reales en producción, documentación técnica transferible, y ritmo de demos quincenales cumplido.

# 2. Alcance del MVP según la propuesta (31 de octubre)

Lo que el cliente pidió explícitamente para el MVP:

Arqueo y cierre de caja con doble jornada y varios turnos.

Modificadores y adicionales en la comanda.

Manejo de errores y devoluciones.

Interfaz del comensal por QR (web app): escanea → se une a la mesa → pide → ve su subtotal → paga lo suyo.

Pagos reales: Mercado Pago para partir, Transbank al escalar.

En paralelo, el cliente corre la campaña Early Bird (meta comercial del cliente, no de desarrollo).

# 3. Mapeo: lo que pide el cliente y qué lo cubre

Comensal por QR → reutiliza DINE_SESSION / DINE_GUEST (ya en Alfa) + endpoints de comensal (pedir, ver subtotal, pagar). Parcialmente existente (guest-session ya genera JWT GUEST).

Pagos reales → entidad PAYMENT (existente) + PAYMENT_METHOD (token de gateway, nunca PAN) + patrón PaymentGatewayStrategy para Mercado Pago y Transbank.

Modificadores y adicionales → ORDER_LINE.modifiers (ya existe en Alfa); se robustece.

Devoluciones y errores → PAYMENT refund (existente) + manejo de errores por turno.

Arqueo y cierre de caja → GAP: no existe entidad en el modelo de 29. Requiere decisión de arquitectura (nueva entidad de arqueo/turno de caja, p. ej. CASH_DRAWER + SHIFT), igual que RRHH.

# 4. Extra — lo que tenemos nosotros que no pide la propuesta

Estas capacidades están en el modelo interno de 29 entidades pero NO figuran en la propuesta del cliente. Quedan documentadas como valor adicional y se priorizan después del MVP:

Reservas (RESERVATION): reserva y lista de espera, estados confirmed/waitlisted/cancelled/completed/no_show.

S.O.S. / llamados del comensal (SERVICE_REQUEST): call.waiter con escalado automático a los 3 minutos.

Feedback (DINE_FEEDBACK): calificación 1–5 post-pago, una por sesión.

Favoritos (FAVORITE): sucursal favorita del usuario.

DTE / SII (TAX_DOCUMENT, SII_CAF_POOL): facturación electrónica chilena (boleta/factura, folios CAF, Modo Contingencia).

Simulador What-if: analíticas avanzadas (Costo Primario y Margen Neto sobre recetas costeadas).

RRHH / turnos (Ley 40 Horas): control de turnos y asistencia.

Nota: el inventario (STOCK_ITEM, RECIPE_INGREDIENT) SÍ está en la propuesta, pero en la "Primera versión completa" (30 de noviembre), no en el MVP.

# 5. Plan por fases alineado a las cuatro fechas

Alfa (30 sept) — cerrado: comanda, menú, cocina, cobro y split por el garzón + 3 vulnerabilidades críticas.

MVP (31 oct) — arqueo/cierre de caja, modificadores, devoluciones/errores, comensal QR, pagos reales (Mercado Pago/Transbank). Antes de implementar, decidir el modelo de arqueo/caja (gap de la sección 3).

Primera versión completa (30 nov) — inventario conectado a cocina y carta QR (STOCK_ITEM, RECIPE_INGREDIENT), analíticas para el dueño, logs de errores por turno.

Producto terminado (31 dic) — app descargable (App Store/Google Play), interfaz del local estable en producción, documentación técnica al día.

Las capacidades "extra" (reservas, S.O.S., feedback, favoritos, DTE/SII, What-if, RRHH) se priorizan después del MVP, según el roadmap de producto.

# 6. Entidades involucradas

Existentes (Alfa, 20): PERSON, PERSON_PROFILE, COMPANY, COMPANY_ROLE, BRANCH, BRANCH_ROLE, DINING_FLOOR, MAP_ZONE, DINING_TABLE, DINE_SESSION, DINE_GUEST, MENU_SECTION, DISH, ORDER, ORDER_LINE, KITCHEN_TICKET, BILL, BILL_LINE, PAYMENT, EXCEPTION_LOG.

MVP nuevas (según propuesta): PAYMENT_METHOD (token de pago guardado). Arqueo/caja requiere una entidad nueva a definir (fuera del modelo de 29).

Extra (nuestro modelo): RESERVATION, SERVICE_REQUEST, DINE_FEEDBACK, FAVORITE, TAX_DOCUMENT, SII_CAF_POOL, STOCK_ITEM, RECIPE_INGREDIENT (STOCK_ITEM/RECIPE_INGREDIENT van en la 1ra versión).

# 7. Integraciones externas

Mercado Pago: QR dinámico, IPN con firma HMAC x-signature, verificación de pago.

Transbank Webpay Plus: credenciales sandbox, buy_order, flujo de commit por webhook.

SII (extra): Boleta código 39, Factura código 33, SOAP DTEUpload, Modo Contingencia con reintento.

Delivery omnicanal (Uber Eats/PedidosYa/Justo): mock existente, integración real a evaluar.

# 8. Definition of Done (MVP 31 oct)

Arqueo/cierre de caja funcional con doble jornada y turnos (tras decidir el modelo).

Comensal QR: escanea, se une, pide, ve subtotal, paga (con la entidad del comensal y el flujo GUEST).

Pagos reales en sandbox (Mercado Pago; Transbank al escalar).

Modificadores y devoluciones operando; manejo de errores por turno.

Tests de integración contra PostgreSQL real (Testcontainers), nunca H2.

Criterios de aceptación escritos antes de empezar; demo funcional quincenal.

# 9. Riesgos y decisiones pendientes

Arqueo/caja: sin entidad en el modelo de 29; hay que modelar CASH_DRAWER/SHIFT o definir alcance (pregunta-arquitectura).

Stack móvil: el cliente sugiere React Native/Expo; definir si la app descargable (31 dic) usa eso o se evalúa.

DTE/SII: no está en la propuesta, pero en Chile toda venta legal requiere boleta/factura; conviene confirmar con el cliente si el MVP lo necesita (implicancia de cumplimiento).

RRHH y "extra": priorizar después del MVP para no distraer del alcance contratado.

Diseño externo: coordinar para que el trabajo de datos/lógica/seguridad no se bloquee si el diseño se atrasa.