LABTAB

Auditoría Técnica

Informe de Diagnóstico, Verificación Independiente y Plan de Sprints

| De | Iván Castillo |
| --- | --- |
| Para | Matías Sarralde y Tomás |
| Fecha | 20 de agosto de 2026 |
| Entregable | Auditoría pagada — Fase 0, punto 1 |
| Confidencialidad | Cubierto por NDA firmado el 14 de agosto de 2026 |

# Índice

1. Resumen Ejecutivo

2. Metadatos de la Auditoría

3. Diagnóstico de Stack y Setup

4. Detección de Vibe-Coding

5. Seguridad — Auditoría de RLS (Verificación Independiente)

6. Esquema de Datos e Integridad

7. Inventario Funcional de las 26 Pantallas

8. Arquitectura de Tiempo Real

9. Integraciones de Pago

10. Recomendación Arquitectónica: PWA vs. App Store

11. Testing y Deuda Técnica

12. Decisión de Stack

13. Estimación de Esfuerzo

14. Plan de Sprints y Criterios de Aceptación — Alfa (30 sept.)

15. Recomendación de Arranque

Anexo A — Evidencia de Despliegue (Capturas de Pantalla)

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe entrega el diagnóstico solicitado en la propuesta de colaboración: qué se salva, qué se rehace, qué se bota, y una estimación de esfuerzo y plan de sprints para el hito Alfa (30 de septiembre).

A diferencia de una revisión visual del código, cada hallazgo de la Sección 5 (Seguridad) fue verificado de forma independiente ejecutando comandos directamente sobre el repositorio real — git, grep sobre las migraciones SQL, y npm audit — no se basa únicamente en inspección manual del informe generado inicialmente.

## Hallazgos principales

- Seguridad crítica confirmada: 3 vulnerabilidades de acceso previamente identificadas se verificaron línea por línea contra las políticas RLS reales.

- Hallazgo adicional no reportado originalmente: las funciones de scoping por local (auth_is_location_member / auth_is_location_manager) existen pero no están conectadas a ninguna política — el control de acceso por local para operaciones de staff no existe a nivel de base de datos, solo en la interfaz.

- Cero tests automatizados en las 26 pantallas del proyecto.

- 11 vulnerabilidades de dependencias (6 de severidad alta) confirmadas con npm audit.

- Lógica de negocio crítica (cálculo de propina y totales) reimplementada de forma inconsistente en 4 archivos distintos.

- Bundle de producción sin code-splitting: 1.42 MB en un solo archivo JavaScript.

- Estimación de esfuerzo: 284 horas (~7 semanas 1 dev) — con nota de revisión al alza en la partida de Seguridad dado el hallazgo adicional (ver Sección 13).

Nota sobre el alcance de Seguridad El hallazgo de las funciones de scoping no utilizadas cambia el alcance real del Sprint 1: no se trata de cerrar 3 políticas puntuales, sino de diseñar y conectar el modelo de autorización por local que hoy solo existe a medias en el código. Ver Sección 5 y 13.

# 2. Metadatos de la Auditoría

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| URL del repositorio | https://github.com/matisarralde/labtab |
| Commit auditado | 98e8f56 — "fix: corrige envío de pedidos a cocina y creación de sesiones de mesa" |
| Rama | main |
| Fecha de auditoría | 20 de agosto de 2026 |
| Herramientas usadas | git, npm audit, eslint, vite build, grep, revisión directa de migraciones SQL |
| Nota de reproducibilidad | El commit citado no refleja el estado exacto analizado: había 6 archivos modificados y 3 sin trackear (incluyendo .env y FULL_DATABASE_SETUP.sql) no comiteados al momento de la auditoría. Se recomienda comitear ese estado antes de la entrega formal para que el hash sea 100% reproducible. |

# 3. Diagnóstico de Stack y Setup

## Versiones

| Paquete | package.json | Instalado (lockfile) |
| --- | --- | --- |
| React | ^18.2.0 | 18.3.1 |
| Vite | ^6.1.0 | 6.4.2 |
| @supabase/supabase-js | ^2.47.0 | 2.103.3 |

- TypeScript es cosmético: no existe tsconfig.json (confirmado). Hay jsconfig.json con checkJs:true, pero excluye src/lib, src/api y src/components/ui. De 120 archivos de código, solo 1 es .ts.

- Estado global: Context API para sesión/usuario (AuthContext.jsx), @tanstack/react-query para datos de servidor en más de 20 componentes, useState local fragmentado para UI.

- Capa de abstracción de datos (src/lib/db.js) emula la API de Base44 sobre Supabase, pero tiene fallas: enmascara errores de RLS retornando data ?? record cuando el SELECT post-INSERT es bloqueado, y hay bypasses directos a supabase.from('profiles') que evitan la entidad.

- .env está sin ignorar en .gitignore (solo ignora .env.local y .env.*.local) — confirmado como untracked en git status, con las credenciales activas de Supabase.

- Bundle de producción: 1,418,050 bytes en un único chunk (dist/assets/index-BiylY7mE.js) — cero uso de React.lazy() en todo el código fuente. Confirmado por conteo directo.

# 4. Detección de Vibe-Coding

Los 4 commits del historial llevan la firma "Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6" y representan features completas (hasta 24 páginas) en un solo commit, sin Pull Requests incrementales — confirmado directamente en git log.

- Componentes casi duplicados: OrgDashboard.jsx / StaffDashboard.jsx (métricas), StaffPedidos.jsx / StaffCocina.jsx (gestión de tickets), Pedir.jsx / EnMesa.jsx (selección de menú).

- 30 errores de ESLint por imports no utilizados en 22 archivos.

- 29 sentencias console.error/warn/debug en código de producción.

- Vista de compatibilidad creada en SQL (CREATE VIEW sessions AS SELECT * FROM table_sessions) porque el frontend generado consultaba una tabla que nunca existió con ese nombre — señal directa de alucinación de esquema por IA.

- Cálculo de propina/total reimplementado sin una función centralizada en al menos 4 archivos: Pagar.jsx, BillingTab.jsx, MiCuenta.jsx y StaffCuentas.jsx, cada uno con una fórmula ligeramente distinta.

- El README.md conserva la cabecera por defecto de Base44 ("Welcome to your Base44 project"), evidenciando ausencia de saneamiento post-generación.

# 5. Seguridad — Auditoría de RLS (Verificación Independiente)

Severidad crítica confirmada Las políticas RLS actuales permiten a cualquier usuario autenticado leer sesiones de mesa de cualquier local, marcar cuentas como pagadas sin haber pagado, y escalar su propio rol a superadmin. Verificado línea por línea contra el archivo real de migraciones.

## 5.1 Confirmado exactamente como estaba reportado

- RLS está habilitado (ENABLE ROW LEVEL SECURITY) en las 19 tablas.

- No existen políticas de DELETE para orders, bills, payments ni table_sessions.

- tables, menu_categories y menu_items usan USING (true) — lectura pública sin restricción.

- table_sessions (SELECT) y bills (UPDATE) usan USING (auth.role() = 'authenticated') — cualquier usuario logueado, de cualquier local, puede leer todas las sesiones de mesa y marcar cualquier cuenta como pagada.

- orders y payments permiten INSERT con WITH CHECK (auth.role() = 'authenticated') — se pueden crear pedidos o pagos en mesas donde el usuario no está sentado.

- La política de UPDATE de profiles ("Users can update own profile" USING auth.uid() = id) no restringe qué columnas se pueden modificar — un usuario puede ejecutar update({ role: 'superadmin' }) sobre su propia fila.

- El frontend usa exclusivamente la anon key; no hay exposición de la service_role key.

- 11 vulnerabilidades en npm audit: 6 altas, 4 moderadas, 1 baja — confirmado ejecutando la herramienta directamente (0 críticas).

## 5.2 Corrección — hallazgo no reportado originalmente

El informe inicial describía las funciones auth_is_location_member y auth_is_location_manager como "bien acotadas internamente". Eso describe correctamente cómo están definidas, pero no si están en uso. Se realizó una búsqueda exhaustiva de ambos nombres en las 6 migraciones numeradas y en el archivo consolidado: ninguna política CREATE POLICY las invoca. Existen, pero no protegen nada — es código muerto.

Esto implica que no hay ningún modelo de autorización por local a nivel de base de datos para operaciones de staff (pedidos, cuentas, tickets de cocina, sesiones de mesa). El único control real hoy es el genérico "usuario autenticado" — la separación entre "soy mozo del Local A" y "soy comensal del Local B" existe únicamente en la interfaz de React, nunca se aplicó a nivel de base de datos.

## 5.3 Escalación de rol — alcance real verificado

Se verificó además que las 12 políticas de tipo "Superadmin full access" (profiles, locations, bills, orders, payments, etc.) usan consistentemente el claim del JWT (auth.jwt() -> 'app_metadata' ->> 'role'), no la columna profiles.role. Esto significa que auto-escribir role: 'superadmin' en la propia fila de profiles engaña a la interfaz (el panel de Super Admin se renderiza), pero no otorga por sí solo acceso real a los datos protegidos por esas 12 políticas específicas — el JWT no es editable por el usuario. Es una escalada de UI, no necesariamente de datos, salvo en profiles donde la propia política de superadmin incluye auth.uid() = id como condición alternativa.

# 6. Esquema de Datos e Integridad

- FULL_DATABASE_SETUP.sql es un archivo consolidado sin trackear en git — no reemplaza el flujo declarativo de Supabase CLI y su relación exacta con las migraciones 001-006 numeradas debe clarificarse antes de usarlo como fuente única de verdad.

- Existen foreign keys reales con ON DELETE CASCADE entre las tablas transaccionales (orders, order_items, bills, payments, table_sessions).

- 21 índices definidos sobre columnas de consulta frecuente (location_id, table_session_id, status, qr_token, reservation_date).

- El modelo soporta multi-tenancy por diseño: location_id / org_id presente en las tablas maestras y transaccionales.

- Constraints de integridad presentes: CHECK (amount > 0) en payments, CHECK (price >= 0) en menu_items, CHECK (quantity > 0) en order_items, enumerados vía CHECK (status IN (...)).

# 7. Inventario Funcional de las 26 Pantallas

Las capturas de pantalla que evidencian el despliegue funcionando se incluyen en el Anexo A, al final de este documento — una por cada una de las 6 vistas del ecosistema.

| # | Pantalla | Dominio | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Explorar.jsx | Cliente | Completa | Lista de locales, búsqueda y filtros |
| 2 | LocalDetalle.jsx | Cliente | Completa | Carta, info del local, reserva rápida |
| 3 | EnMesa.jsx | Cliente | Parcial | Sin Escudo de Alergias en la sesión |
| 4 | Pedir.jsx | Cliente | Parcial | Sin cruce de alergias del perfil con menu_items.allergens |
| 5 | Pagar.jsx | Cliente | Parcial | Propina reimplementada; pago simulado (setTimeout 800ms) |
| 6 | Gracias.jsx | Cliente | Completa | Confirmación y feedback post-pago |
| 7 | MiCuenta.jsx | Cliente | Completa | Historial de consumo y propinas |
| 8 | MisReservas.jsx | Cliente | Completa | Reservas del usuario |
| 9 | Perfil.jsx | Cliente | Parcial | Guarda alergias, pero no se aplican en checkout |
| 10 | Favoritos.jsx | Cliente | Completa | Locales guardados |
| 11 | StaffDashboard.jsx | Local Admin | Parcial | Duplica widgets con OrgDashboard |
| 12 | StaffMesas.jsx | Mozo/Admin | Parcial | Jerarquía de colores básica |
| 13 | StaffPedidos.jsx | Mozo/Cocina | Parcial | Sin PIN de anulación |
| 14 | StaffCocina.jsx | Cocina | Completa | KDS con timer; Realtime sin filtro por local (ver Sec. 8) |
| 15 | StaffCuentas.jsx | Caja | Rota/Incompleta | Sin Cierre Ciego, sin PIN de anulación |
| 16 | StaffReservas.jsx | Mozo/Admin | Completa | Gestión y asignación de reservas |
| 17 | StaffMenu.jsx | Local Admin | Completa | Carta, categorías, precios |
| 18 | StaffEquipo.jsx | Local Admin | Completa | Invitación y roles del personal |
| 19 | StaffConfig.jsx | Local Admin | Completa | Horarios, recargo, propina sugerida |
| 20 | OrgDashboard.jsx | Local Admin | Parcial | Duplicado funcional — candidato a fusión |
| 21 | LabtabAdmin.jsx | Super Admin | Completa | Panel SaaS global |
| 22 | LabtabInsights.jsx | Super Admin | Completa | Analíticas con Recharts |
| 23 | LabtabOnboarding.jsx | Super Admin | Completa | Wizard de alta de nuevos locales |
| 24 | NegocioRegistro.jsx | Local Admin | Completa | Autoregistro público de restaurantes |
| 25 | Login.jsx | Compartido | Completa | Email/password y magic link |
| 26 | SeleccionarModo.jsx | Compartido | Completa | Selector Cliente vs. Staff |

- 0 de 26 pantallas tienen tests asociados — 0% de cobertura automatizada.

# 8. Arquitectura de Tiempo Real

- Usa Supabase Realtime vía postgres_changes, con un helper db.subscribe() centralizado.

Fuga de datos en Realtime: las suscripciones en StaffCocina.jsx y StaffPedidos.jsx no pasan un filtro de location_id — cada cliente conectado recibe el stream completo de cambios de todos los restaurantes, y el filtrado ocurre solo en memoria del navegador.

- No hay reconexión automática ni indicador de estado de WebSocket visible — si se corta la conexión, la UI queda desincronizada sin alertar.

# 9. Integraciones de Pago

- El pago está hardcodeado con un timer ficticio (Pagar.jsx): await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 800)).

- La tabla payments solo tiene stripe_payment_intent_id — faltan los campos necesarios para Mercado Pago/Transbank (external_transaction_id, webpay_buy_order, authorization_code, gateway_response_json).

- No existe tabla de eventos de webhook ni control de idempotencia — un webhook duplicado registraría un pago doble.

# 10. Recomendación Arquitectónica: PWA vs. App Store

Definición recomendada Vista Cliente: mantener el ingreso principal por QR como PWA web sin descarga obligatoria (cero fricción). Expo/React Native se implementa como canal adicional opcional para clientes recurrentes vía tienda de apps. Vistas de Staff (Mozo, Cocina, Caja, Admin): mantener en React Web + Vite — forzar estas 5 vistas a React Native encarece el desarrollo y ralentiza el despliegue de parches en tablets/POS ya instalados, sin aportar valor operativo real.

# 11. Testing y Deuda Técnica

- No hay framework de testing configurado (sin Jest, Vitest, Playwright ni Cypress).

- 0 dependencias circulares detectadas en el análisis de imports de src/.

- Cobertura mínima recomendada para Alfa: tests unitarios del módulo centralizado de propinas/totales/split, y una suite de pruebas de RLS que verifique la imposibilidad de escalación de roles y el aislamiento multi-tenant estricto.

# 12. Decisión de Stack

- Vista Cliente: lógica de negocio (hooks, servicios, validaciones) reutilizable en ~45% si se adopta Expo; la capa visual (JSX/Tailwind) requiere reescritura a componentes nativos.

- Vistas de Staff: mantener React Web + Vite — actualizaciones instantáneas sin aprobación de tienda, compatible con las tablets/POS ya en uso.

# 13. Estimación de Esfuerzo

| Área / Módulo | Horas | Supuestos |
| --- | --- | --- |
| Seguridad y RLS (Supabase) | 32h* | *Sujeto a revisión al alza: incluye ahora diseñar y conectar el modelo de scoping por local (Sección 5.2), no solo cerrar 3 políticas puntuales. |
| Esquema de datos e integridad | 16h | Normalizar migraciones, corregir vista sessions, agregar constraints y triggers de auditoría. |
| Refactor de arquitectura (servicios y totales) | 24h | Eliminar parches en db.js; centralizar cálculo de propinas/totales/splits con unit tests. |
| Vista Cliente (PWA + refactor UI) | 40h | Escudo de Alergias real en carrito/checkout, Realtime por mesa, UX móvil. |
| Vista Mozo | 24h | PIN de anulación, refactor de plano de mesas y sincronización en vivo. |
| Vista Cocina | 16h | Filtrar Realtime por location_id en servidor, alerta de desconexión. |
| Vista Caja | 32h | Cierre Ciego, arqueo, desglose por método de pago, PIN de anulación. |
| Vista Local Admin / Super Admin | 24h | Desduplicar OrgDashboard/StaffDashboard, optimizar LabtabInsights. |
| Integración de pagos (Mercado Pago/Transbank) | 40h | PaymentAdapter, Edge Functions, manejo de webhooks e idempotencia. |
| Testing mínimo viable (Alfa) | 24h | Vitest para lógica de negocio + tests de integración RLS. |
| Bundle y performance (code splitting) | 12h | React.lazy(), split de chunks por ruta, optimización de assets. |
| TOTAL ESTIMADO | 284h* | ~7 semanas 1 dev full-time / 3.5 semanas con 2 devs — *la partida de Seguridad probablemente sube dado el hallazgo de la Sección 5.2; se sugiere validar el nuevo número en la reunión de aceptación de esta auditoría. |

# 14. Plan de Sprints y Criterios de Aceptación — Alfa (30 sept.)

| Sprint | Entregable | Criterio de aceptación verificable |
| --- | --- | --- |
| 1 (25–31 ago) | Blindaje de seguridad y RLS | Cero vulnerabilidades críticas/altas en RLS, incluyendo el modelo de scoping por local conectado y verificado (no solo las 3 políticas puntuales). npm audit en 0 vulnerabilidades altas. |
| 2 (1–7 sep) | Refactor de capa de datos y totales | Módulo calculations.js centralizado con 100% cobertura de tests unitarios. Eliminación de fallas en db.create(). Migraciones ordenadas vía Supabase CLI. |
| 3 (8–14 sep) | Escudo de Alergias y Realtime por local | El carrito bloquea/advierte ítems con alérgenos del perfil. Suscripciones Realtime filtradas estrictamente por location_id. |
| 4 (15–21 sep) | Cierre Ciego y PIN de anulación | StaffCuentas exige declaración de efectivo a ciegas. Anulación de ítems/cuentas requiere PIN de 4 dígitos. |
| 5 (22–28 sep) | Pasarela de pagos | Mercado Pago en sandbox operativo. Webhooks con validación de firma y tabla de idempotencia. |
| 6 (29–30 sep) | Estabilización y build Alfa | Bundle dividido en chunks <350kB vía React.lazy(). Suite de tests corriendo en CI/CD sin errores. |

# 15. Recomendación de Arranque

| Módulo / Pantalla | Clasificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| src/lib/db.js | Rehacer | Enmascara errores de RLS retornando registros ficticios. |
| supabase/migrations/ | Rehacer | Eliminar parches recursivos; reescribir políticas desde un modelo de scoping por local real. |
| Pagar.jsx | Rehacer | Pago mock y propina mezclados en la vista; separar en motor de cálculo + adapter de pasarela. |
| StaffCuentas.jsx | Rehacer | Carece de Cierre Ciego y PIN de anulación. |
| Pedir.jsx / EnMesa.jsx | Salvar (refactor) | Diseño y flujo de UI sólidos; requiere inyectar el Escudo de Alergias. |
| StaffCocina.jsx | Salvar (refactor) | Buena interfaz KDS; requiere filtrar Realtime por local en el servidor. |
| Explorar.jsx / LocalDetalle.jsx | Salvar | Vistas de descubrimiento bien estructuradas, ~95% reutilizables. |
| OrgDashboard.jsx | Botar | Funcionalidad duplicada con StaffDashboard.jsx; consolidar en una vista parametrizable. |
| src/utils/index.ts | Botar / convertir | Único archivo TypeScript en un proyecto JS puro sin tsconfig.json. |

# Anexo A — Evidencia de Despliegue (Capturas de Pantalla)

Las siguientes capturas corresponden al build desplegado y evidencian que cada una de las 6 vistas del ecosistema está funcionando en el entorno indicado. Completar el recuadro con la imagen y los datos de captura antes de enviar el informe final.

Vista: Cliente (Mesa Virtual / PWA)

🖼 ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA Ej.: catálogo, carrito compartido o checkout en vivo

URL / entorno: _______________________________________________     Fecha captura: ______________

Vista: Mozo (Terminal PWA)

🖼 ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA Ej.: Mis Mesas, toma de pedido o cobro

URL / entorno: _______________________________________________     Fecha captura: ______________

Vista: Cocina (KDS)

🖼 ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA Ej.: tablero de tickets en tiempo real

URL / entorno: _______________________________________________     Fecha captura: ______________

Vista: Caja (POS / StaffCuentas)

🖼 ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA Ej.: pantalla de cobro o arqueo

URL / entorno: _______________________________________________     Fecha captura: ______________

Vista: Local Admin

🖼 ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA Ej.: StaffDashboard o StaffMesas

URL / entorno: _______________________________________________     Fecha captura: ______________

Vista: Super Admin

🖼 ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA Ej.: LabtabAdmin o LabtabInsights

URL / entorno: _______________________________________________     Fecha captura: ______________